РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Екатериновское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014г                                              № 42                                        с.Екатериновка

Об утверждении отчета о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы» за 2013год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 06.04.2010 № 40 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие благоустройства  Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Екатериновского сельского поселения от 18.08.2011 №118 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы»,  за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского

сельского поселения	                                                          М.В.Стетюха

Приложение

Отчет

отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой программы  «Развитие благоустройства  Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы» за 2013 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства  Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы» по состоянию на 1 января 2014 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.из | план | факт | Отклонение (%) | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| Уличное освещение |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Оплата за электроэнергию уличного освещения | % | 100 | 100 | 0 | 1162,9 |  | 1162,9 | 1162,9 |  | 1162,9 | Мероприятие выполнено |
| 1.2. | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | ТО уличного освещения, замена фонарей уличного освещения | % | 100 | 100 | 0 | 169,8 |  | 169,8 | 169,8 |  | 169,8 | Мероприятие выполнено |
| Озеленение |
| 2.1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев | Обрезка и удаление аварийных деревьев | % | 100 | 99,8 | 0,2 | 55,2 |  | 55,2 | 55,1 |  | 55,1 | Мероприятие выполнено |
| 2.2 | Разбивка клумб и посадка цветов | Приобретение и посадка цветов | % | 100 | 100 | 0 | 4,8 |  | 4,8 | 4,8 |  | 4,8 | Мероприятие выполнено |
| Организация и содержание мест захоронения |
| 3.1. | Энтомологическое обследование кладбищ | Санитарная обработка кладбищ от клещей | % | 100 | 100 | 0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 | Мероприятие выполнено |
| Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |
| 4.1. | Работы по благоустройству сельского поселения | Прочие работы по благоустройству | % | 100 | 99,9 | 0,1 | 80,1 |  | 80,1 | 80,0 |  | 80,0 | Мероприятие выполнено |
| 4.2. | Отлов бродячих животных | Отлов бродячих животных | % | 100 | 100 | 0 | 38,0 |  | 38,0 | 38,0 |  | 38,0 | Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие благоустройства Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы» по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 17.12.2012 № 9 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы» в 2013 году предусматривалось 1535,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1535,6 тыс. рублей или 99,9 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год,(тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 1535,8 | 1535,6 | 99,9 |
| Всего | 1535,8 | 1535,6 | 99,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие благоустройства Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Уличное освещение

Мероприятие 1.1.Оплата за электроэнергию уличного освещения на сумму 1162,9тыс.рублей.

Мероприятие 1.2. Ремонт, ТО, замена фонарей уличного освещения на сумму 169,8 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

Направление 2. Озеленение

Мероприятие 2.1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев на сумму 55,1 тыс.рублей.

Мероприятие 2.2. Разбивка клумб и посадка цветов на сумму 4,8 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

Направление 3. Организация и содержание мест захоронения

Мероприятие 3.1. Энтомологическое обследование кладбищ на сумму 25,0 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

Направление 4. Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения

Мероприятие 4.1. Работы по благоустройству сельского поселения на сумму 80,0 тыс.рублей.

Мероприятие 4.2. Отлов бродячих животных на сумму 38,0 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для   поддержания сетей уличного освещения посредством установки новых ламп и обслуживания сетей уличного освещения; повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Екатериновского сельского поселения;     благоустройство кладбищ;   повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории Екатериновского сельского поселения. Реализация Программы в 2013 году обеспечила приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства Екатериновского сельского поселения на 2012-2015 годы»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2013 года | Фактические значения 2013 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат |
| 1. Уличное освещение | тыс.руб. | 1332,7 | 1332,7 | выполнение показателя 1,0 |
| 2. Озеленение | тыс.руб. | 60,0 | 59,9 | выполнение показателя 0,98 |
| 3.Организация и содержание мест захоронения | тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | выполнение показателя 1,0 |
| 4.Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | тыс.руб. | 118,1 | 118,0 | выполнение показателя 0,99 |
| Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий |
| 1.Благоустройство сельского поселения | тыс.руб. | 1535,8 | 1535,6 | выполнение показателя ЭП>ЭФ |

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.