РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

Муниципальное образование «Екатериновское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.03.2013 г. | № 39 | с. Екатериновка |
| --- | --- | --- |

Об   утверждении  отчета  о  ходе  работ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении (2012 – 2015 годы)» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 06.04.2010 № 40  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении (2012 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 09.09.2011 № 135, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста  Плотникову В.В.

Глава Екатериновского

сельского поселения                                                                           М.В.Стетюха

Приложение

к постановлению Администрации

Екатериновского сельского поселения

от 20.03.2013 № 39

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении»

(2012 – 2015 годы)» по результатам за 2012 год

I. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении» (2012 – 2015 годы)»

по состоянию на 31 декабря 2012 г.

| № п/п | Программные мероприятия | Финансирование мероприятий Программы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов области по вопросам муниципальной службы, в том числе: | финансирование не предусмотрено |
| 1.1.1. | О порядке формирования и ведения реестра муниципальных служащих поселения | финансирование не предусмотрено |
| 1.1.2. | в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Ростовской области о муниципальной службе | финансирование не предусмотрено |
| 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |
| 2.1. | Формирование современных механизмов подбора кадров гражданской (муниципальной) службы | финансирование не предусмотрено |
| 2.1.1. | Разработка современных методик подбора кадров | финансирование не предусмотрено |
| 2.1.2. | Внедрение современных методик подбора кадров | финансирование не предусмотрено |
| 2.2. | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей гражданской (муниципальной) службы | финансирование не предусмотрено |
| 2.2.1. | Внедрение системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления | финансирование не предусмотрено |
| 2.2.2. | Мониторинг использования механизма конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы | финансирование не предусмотрено |
| 2.2.3. | Оптимизация процедуры участия независимых экспертов в работе конкурсных (аттестационных) комиссий | финансирование не предусмотрено |
| 2.3. | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | финансирование не предусмотрено |
| 2.3.1. | Внедрение механизма формирования кадрового резерва муниципальной службы на конкурсной основе | финансирование не предусмотрено |
| 2.3.2. | Разработка программ обучения кадрового резерва муниципальной службы | финансирование не предусмотрено |
| 2.3.3. | Разработка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития граждан, включенных в кадровый резерв | финансирование не предусмотрено |
| 2.4. | Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 2.5. | Совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 2..5.1 | Разработка и внедрение «Кодекса служебной профессиональной этики и делового поведения муниципальных служащих», разработка и внедрение процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 2.6. | Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | финансирование не предусмотрено |
| 3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных служащих |
| 3.1. | Совершенствование методологии разработки должностных инструкций муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 3.1.1. | Разработка моделей должностных инструкций по различным направлениям деятельности муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 3.1.2. | Приведение должностных должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями | финансирование не предусмотрено |
| 3.1.3. | Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности | финансирование не предусмотрено |
| 3.2. | Разработка и внедрение системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне | финансирование не предусмотрено |
| 3.3. | Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе | финансирование не требуется |
| 4. Развитие системы подготовки кадров для гражданской и муниципальной службы, дополнительного профессионального образования гражданских и муниципальных служащих |
| 4.1. | Разработка и внедрение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 4.2. | Организация индивидуального обучения муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 4.3. | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в т.ч. с использованием дистанционных технологий обучения | Финансирование не требуется |
| 4.4. | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в т.ч. в режиме видеоконференцсвязи | Финансирование не требуется |
| 5. Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |
| 5.1. | Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях | финансирование не предусмотрено |
| 5.2. | Разработка и внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 5.3. | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | финансирование не предусмотрено |
| 6. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |
| 6.1. | Создание системы сбора и анализа информации о состоянии муниципальной службы | финансирование не предусмотрено |
| 6.2. | Подготовка предложений по формированию организационной структуры и штатной численности органов местного самоуправления | финансирование не предусмотрено |
| 7. Повышение престижа муниципальной службы |
| 7.1. | Совершенствование системы муниципальных гарантий на муниципальной службе | финансирование не предусмотрено |
| 7.1.1. | Развитие механизмов социальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих, в том числе: совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 7.1.2. | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
| 7.2. | Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | финансирование не предусмотрено |
| 7.3. | Внедрение современных механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих | финансирование не предусмотрено |
|  | 8. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  |
| 8.1. | Внедрение института стажерства в органах местного самоуправления | финансирование не предусмотрено |
| 8.2 | Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | финансирование не предусмотрено |
|  | 9. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы |  |
| 9.1 | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий |  |
| 9.2 | Создание на официальном сайте Екатериновского сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления |  |
| 9.3 | Создание на официальном сайте Екатериновского сельского поселения страниц с возможностью сообщения гражданами информации о фактах проявления коррупции, организация «телефонов доверия» |  |

II. Сведения о результатах реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении

(2012 – 2015 годы)» за 2012 год

Основной целью муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении (2012 – 2014 годы)» (далее – Программа) является совершенствование организации муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Исполнитель Программы – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Участники Программы – органы местного самоуправления Екатериновского сельского поселения.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2012 года достичь следующих результатов:

1. Совершенствование правовой основы гражданской и муниципальной службы.

Разработаны и утверждены: должностные инструкции муниципальным служащим администрации  Екатериновского сельского поселения; положение по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Екатериновского сельского поселения и их проектов, разработан Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Екатериновского сельского поселения; утверждена форма индивидуального плана профессионального развития муниципального служащего.

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления Екатериновского сельского поселения в соответствие с изменениями федерального и областного законодательства в 2012 году подготовлены и приняты следующие нормативные правовые акты:

от 11.03.2012 № 8 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Екатериновского сельского поселения»;

от 17.08.2012 № 107 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Екатериновского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов»;

от 17.08.2012 № 108 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Екатериновского сельского поселения, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера»;

от 20.08.2012 № 109 «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

от 20.08.2012 № 110 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Екатериновского сельского поселения, на официальном сайте Екатериновского сельского поселения и представления этих сведений средствам массовой информации»;

от 20.08.2012 «Об утверждении Положения о порядке уведомления Главы Екатериновского сельского поселения о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений».

2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности

В области формирования современных механизмов подбора кадров муниципальной службы разрабатывается методика подбора кадров в органах местного самоуправления.

Сформированы резервы: управленческих кадров и кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы, утвержденные соответствующими муниципальными правовыми актами.

Сформирован механизм подбора кадров на основе конкурсного отбора.

Преимущественным правом при назначении на должность пользуются граждане, состоящие в кадровом резерве.

В целях совершенствования системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы разработана Методика изучения и оценки профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Екатериновского сельсокго поселения и конкурса на включение в кадровый резерв, утверждено Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также руководителей муниципальных унитарных предприятий в муниципальном образовании, создана конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Екатериновского сельского поселения и на включение в кадровый резерв, постоянно обновляется состав аттестационной комиссии.

Данные сведения размещены на официальном сайте Екатериновского сельского поселения в разделе «Кадровое обеспечение» с целью привлечения к участию в кадровой работе независимых экспертов.

Ежеквартально предоставляется информация о состоянии муниципальной службы в муниципальном образовании «Екатериновское сельское поселение».

В 2012 году в муниципальный резерв управленческих кадров включено
6 человек, в резерв кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы – 8 человек. Сведения о кандидатах, включенных в резерв, размещены на официальном сайте.

Разрабатывается методика повышения квалификации лиц и индивидуальные планы профессионального развития граждан, включенных в резервы кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

В целях совершенствования проведения аттестации муниципальных служащих утверждено Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Екатериновского сельского поселения, а также используются типовые методические рекомендации по вопросам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, конкурсов по формированию кадрового резерва, аттестации.

С целью оценки деятельности муниципальных служащих применяется метод определения показателей эффективности и результативности их деятельности с использованием многоуровневой бальной оценки, позволяющей определять уровень деловых качеств работников с достаточной степенью объективности.

Метод представляет собой таблицу унифицированных показателей эффективности и результативности, приемлемую для всех категорий муниципальных служащих.

Данные показатели внесены в должностные инструкции муниципальных служащих и будут применяться для оценки деятельности муниципальных служащих в ходе проведения аттестации.

Внедряется система мер по стимулированию добросовестного исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими. В соответствии с муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, размеры премий определяются на основе критериев оценки эффективности работы муниципальных служащих.

3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

В целях совершенствования организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих принято распоряжение об установлении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей  муниципальными служащими в соответствии с федеральным и областным законодательством о муниципальной службе.

Разработаны и утверждены должностные инструкции для муниципальных служащих с включением в них показателей результативности служебной деятельности. По состоянию на 30 декабря 2012 г. доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составляет 100 процентов.

4. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

В 2012 году широко применялась практика подготовки кадров путем участия муниципальных служащих в видеосеминарах. Всего участвовало в обучающих семинарах – 5 муниципальных служащих (71%).

5. Применение антикоррупционных механизмов.

В 2012 году применялись методические рекомендации по порядку заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими.

Образована комиссия по урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе.

В целях совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции приняты нормативные правовые акты по вопросам урегулирования конфликта интересов (постановление Администрации от 17.08.2012 № 107), утвержден порядок уведомления Главы поселения о фактах обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к коррупционному правонарушению (постановление Администрации Екатериновского сельского поселения от 20.08.2012 № 111); утвержден порядок предоставления сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих и членов их семей (постановление Администрации от 17.08.2012 № 108).

В должностные инструкции муниципальных служащих включена обязанность знания Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Среди муниципальных служащих были распространены памятки о противодействии коррупционным проявлениям.

6. Оптимизация штатной численности гражданских и муниципальных служащих.

В целях сбора и анализа информации о состоянии муниципальной службы предоставлялась ежеквартальная информация о состоянии муниципальной службы, включающая в себя целевые показатели, их расчет, данные о штатной численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления.

7. Повышение престижа муниципальной службы.

В соответствии с муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, муниципальным служащим своевременно выплачивались премии, размер которых определялся на основе критериев оценки эффективности работы муниципальных служащих. Критерии оценки эффективности определяют соответствующие коэффициенты, применяемые при начислении премии.

С целью формирования позитивного общественного мнения о муниципальной службе в Администрации Екатериновского сельского поселения организовано своевременное и эффективное реагирование на запросы граждан, рассмотрение обращений граждан, освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте итогов работы муниципальных служащих с обращениями граждан, проводились сходы граждан с участием информационных групп.

В 2012 году обращений в отношении деятельности муниципальных служащих в администрацию сельского поселения не поступало.

8. Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы

В 2012 году кадровый резерв муниципальной службы состоял из 8 кандидатов, из них с высшим образованием – 3 кандидата, 5 студентов, обучающихся в высших учебных заведениях.

9. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества.

Меры по обеспечению открытости муниципальной службы, ее доступности общественному контролю и эффективности направлены на формирование позитивного общественного мнения о муниципальной службе.

На официальном сайте Екатериновского сельского поселения содержится информация для обеспечения получения гражданами полной и достоверной информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы, о нормативных правовых актах, регламентирующих прохождение муниципальной службы, о порядке формирования резерва управленческих кадров, информация о вакансиях и конкурсах на замещение вакантных должностей, об обязанности муниципальных служащих по противодействию коррупции, размещены номера «телефонов доверия».

III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении (2012 – 2015 годы)» предлагается исключить программные мероприятия «Приобретение учебно-методической литературы» и «Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации» с запланированным объемом финансирования.

IV. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам

на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении

(2012 – 2014 годы)»

Всего Программой предусмотрено показателей: по развитию муниципальной службы – 9.

По итогам 2012 года по развитию муниципальной службы выполнены значения 8 показателей (88,8 процента).

Не достигнуты плановые значения 1 показателя (- 0,1 процента):

Число муниципальных служащих, прошедших обучение путем участия в обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи – 4 (57%).

Взаимосвязь объема расходов программных мероприятий и достигнутых результатов

1. Индекс доверия граждан к муниципальным служащим.

Рассматриваемый целевой показатель определялся путем проведения социологических опросов по вопросам деятельности Администрации Екатериновского сельского поселения согласно Методике расчета.

В результате степень доверия граждан к муниципальным служащим по итогам 2012 года составила 58 процентов.

2. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям.

По итогам 2012 года доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, составила 100%.

3. Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности.

По итогам 2012 года доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, составила 100%.

4. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва.

В 2012 году доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, составила – 14%.

5. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса.

В 2012 году доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, составила 0%.

6. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет.

В 2012 году доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, составила 0%.

7. Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку.

В 2012 году в обучающих семинарах с муниципальными служащими,
(в том числе в режиме видеоконференцсвязи) приняло участие - 4 муниципальных служащих.

10. Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе.

В 2012 году муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе, - 1 чел (14%).

V.Информация о ходе и полноте

выполнения программных мероприятий

В рамках реализации программы из 10 целевых показателей не достигнуты плановые значения по одному целевому показателю: «Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» (фактически достигнутое значение – 1 чел., плановое значение – 0, неисполнение составило 14%). Неисполнение целевого показателя связано с увольнением 1 муниципального служащего по собственному желанию.

VI. Информация об оценке эффективности

реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении

(2012 – 2015 годы)» за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показа-телей, предусмот-ренные Програм-мой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2012 год | отклонение от пла-нового значения (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие муниципальной службы |
| 1. | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | про-центов | 56 | 58 | +2 |
| 2. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | про-центов | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | про-центов | 50 | 100 | +50 |
| 4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | про-центов | 14 | 14 | 0 |
| 5. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | про-центов | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | про-центов | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 2 | 4 | +2 |
| 10. | Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | человек | 0 | 1 | -1 |