РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Екатериновское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017                                  №46                          с.Екатериновка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 21.08.2013 № 83 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Екатериновское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Екатериновское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы Екатериновского

сельского поселения	                                                          М.В.Стетюха

Приложение

к постановлению

Администрации

Екатериновского

сельского поселения

от 27.03.2017 №46

Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Екатериновского  сельского поселения 25.09.2013 № 98.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде.

В 2016 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- обучены 5 должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС;

- оформлен стенд по ГО и ЧС; информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов.

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено:

- соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Матвеево-Курганского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Екатериновского сельского поселения проводились заседания комиссии по вопросам противопожарной безопасности, материалы по пожарной безопасности населения и территории были опубликованы в информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения от 29.12.2015 № 38.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 2 основных мероприятия, которые были выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Данные об  использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 176,4 тыс. руб., израсходовано 176,0 тыс. руб. (99,8).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 27,5 тыс.руб. израсходовано 27,2 тыс. руб. или  (98,9 %).

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» по плану 148,9 тыс.руб. израсходовано 148,8 тыс. руб. или  (99,9 %).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» финансирование не проводилось.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

По 4 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор)

1. «Количество выездов на тушение пожаров» при плановом значении не менее 10 единиц, фактичеки -10.

2. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров,  чрезвычайных ситуаций и происшествий» при плановом значении не менее 4 единиц, фактический -7.

3.«Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» при плановом значении не менее 5 единиц, фактический -5. По показателю (индикатору) 4. «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» составил 1,4 тыс. чел. при плане 1,4 тыс. чел.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Екатериновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 23.08.2016 № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации Екатериновского сельского поселения от 25.09.2013 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 30.12.2016 № 299 «О внесении изменений в постановление Администрации Екатериновского сельского поселения от 25.09.2013 № 98 «Об утверждении муниципальной программы ия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решениями Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

П= Ф/ Пз* 100%,

где:

П – показатель муниципальной программы;

Ф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Пз – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 10 / 10*100% = 100

С1.1 = 7 / 4*100% = 175

С2,1 = 5 /5*100% = 100

С2.2 = 1,4/ 1,4*100% = 100

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2016 реализована эффективно.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

### Таблица 1

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Екатериновского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 45 | 55 | 55 |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 7 | 4 | 7 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
|  | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 1,2 | 1,4 | 1,4 |  |
| Подпрограмма 3 |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 4 | 4 | 4 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы» | Специалист ГО и ЧС Клименко А.А. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Екатериновского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | в Администрации поселения имеются: 6 ранцевых огнетушителей, спецодежда; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обучение руководящего состава и специалистов на курсах гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | Специалист ГО и ЧС Клименко А.А. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | обучено 5 должностных лица по ГО и ЧС; оформлены 2 стенда по ГО и ЧС; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение по содержанию аварийно-спасательной службы» | Специалист ГО и ЧС Клименко А.А. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Матвеево-Курганского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательной службы | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Улучшение материально-технической базы» | Специалист ГО и ЧС Клименко А.А. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Екатериновского сельского поселения | Оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 176,4 | 176,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 176,4 | 176,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 27,5 | 27,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 27,5 | 27,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 148,9 | 148,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 148,9 | 148,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обучение руководящего состава и специалистов на курсах гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | всего | 5,2 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,2 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Финансовое обеспечение по содержанию аварийно-спасательной службы» | всего | 143,7 | 143,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 143,7 | 143,7 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |