РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Екатериновское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017                                  №49                          с.Екатериновка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» (2014-2020годы) за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 21.08.2013 № 83 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Екатериновское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Екатериновское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского

сельского поселения	                                                          М.В.Стетюха

Приложение

к постановлению

Администрации

Екатериновского

сельского поселения

от 27.03.2017 №49

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2016г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена  постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 01.10.2013 № 100.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения.

Задачи программы:

-сохранение культурного и исторического наследия Екатериновского сельского  поселения;

-развитие  культурно-досуговой деятельности, библиотечного дела;

-выявление  талантливых детей и молодежи;

-сохранение и развитие творческого потенциала;

-улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения от 29.12.2015 № 44.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Библиотечное обслуживание» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Культура» предусмотрено 2 основных мероприятия.

Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 5902,2 тыс. руб., израсходовано 5875,0 тыс. руб. (99,5 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 188,8 тыс. руб., израсходовано – 188,8 тыс. руб.(100%); за счет средств бюджета поселения план – 5713,4 тыс. руб., израсходовано – 5686,2 тыс. руб. (99,5 %).

По подпрограмме 1 «Библиотечное обслуживание» план – 711,8 тыс. руб., фактически расходовано – 711,7 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 2 «Культура» план составляет 5190,4 тыс. руб., фактически расходы составили 5163,3 тыс. руб. или 99,5%. в том числе за счет средств областного бюджета план – 188,8 тыс. руб., израсходовано – 188,8 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей «Количество посещений библиотек», «Количество выданных документов из фондов библиотек», по которым достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий», «соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Екатериновского сельского поселения «Развитие культуры»:

1. Постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 21.04.2016 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Екатериновского сельского поселения от 01.10.2013 № 100 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 23.08.2016 № 145 «О внесении изменений в постановление Администрации Екатериновского сельского поселения от 01.10.2013 № 100 «Развитие культуры». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 14.10.2016 № 228 «О внесении изменений в постановление Администрации Екатериновского сельского поселения от 01.10.2013 № 100 «Развитие культуры». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4. Постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 30.12.2016 № 296 «О внесении изменений в постановление Администрации Екатериновского сельского поселения от 01.10.2013 № 100 «Развитие культуры». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Екатериновского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, =5875,0

5902,2

Значение показателя КЦИi - равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Екатериновского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |
| 1.1. | Количество посещений библиотек | человек | 14108 | 15350 | 15387 |  |
| 1.2. | Количество выданных документов из фондов библиотек | Экз. | 32797 | 32800 | 32814 |  |
| Подпрограмма 2 «Культура» |
| 2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 4,0 | 4,5 | 4,5 | - |
| 2.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 64,9 | 74,7 | 74,7 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Библиотечное обслуживание» |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» | Директор МКУК ЕСП «Екатериновская сельская библиотека» Ткачева Г.А. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Развитие библиотечного дела | Увеличилось посещение библиотек, созданы условия для доступа граждан к информации | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Культура» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МКУК ЕСП «Централизованная клубная система» Ткачева Е.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Развивать культурно-досуговую деятельность в поселении | Развитие культурно-досуговой деятельности | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 5902,2 | 5875,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 188,8 | 188,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5713,4 | 5686,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Библиотечное обслуживание» | всего | 711,8 | 711,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 711,8 | 711,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 711,8 | 711,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 711,8 | 711,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Культура» | всего | 5190,4 | 5163,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 188,8 | 188,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5001,6 | 4974,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 5136,4 | 5109,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 188,8 | 188,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4947,6 | 4920,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий» | всего | 54,0 | 53,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 54,0 | 53,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.