Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан» отчетный период I полугодие 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  |
| 1.1  | Основное мероприятие: выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Екатериновского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 110,5 | 57,8 | Соглашение о передаче полномочий муниципальному району: 110,5 |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Соглашение о выплате государственной пенсии за выслугу лет выполняется |  |  |  | 30.06.2017 | 110,5 | 57,8 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«07» \_\_07\_\_\_ 2017г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко