Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период I полугодие 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Екатериновском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | Администрация  Екатериновского сельского поселения | снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 3,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости района | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Обеспечениюе занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 35,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Екатериновском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств | Администрация  Екатериновского сельского поселения | профилактика проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 0,5 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3«Противодействие коррупции в Екатериновском сельском поселении» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие: Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Екатериновском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции | Администрация  Екатериновского сельского поселения | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского сельского поселения | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 0,5 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие: Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Администрация  Екатериновского сельского поселения | распространение мировоззрения неприятия наркотиков, формирование жизненных навыков у учащихся, пропоганда здорового образа жизни | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 0,5 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 40,0 | 0,0 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«\_\_05\_» \_\_\_07\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко