Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении » |  | X | X | X | 87,7 | 87,7 | 58,9 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт газопроводов, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Екатериновского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния объектов газового хозяйства | 09.01.2019 | 30.09.2019 | 87,7 | 87,7 | 58,9 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» |  | X | X | X | 2817,3 | 2817,3 | 2085,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения на территории сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения | 09.01.2019 | 30.09.2019 | 2530,2 | 2530,2 | 1930,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Озеленение территории сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах | 09.01.2019 | 30.09.2019 | 20,0 | 20,0 | 5,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Администрация Екатериновского сельского поселения | Поддержание в хорошем состоянии памятников, создание эстетичного вида поселения | 09.01.2019 | 30.09.2019 | 28,0 | 28,0 | 25,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | 09.01.2019 | 30.09.2019 | 239,1 | 239,1 | 123,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 2905,0 | 2905,0 | 2144,3 |  |

«07» \_\_10\_\_ 2019г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечениекачественнымижилищно**-**коммунальными услугаминаселения Екатериновского сельскогопоселения» по итогам 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Обеспечениекачественнымижилищно**-**коммунальными услугаминаселения Екатериновского сельскогопоселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 136.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 905,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 905,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2018 № 74 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». За 9 месяцев 2019 года заключено 30 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 2622,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2144,3 тыс. рублей при плане 2905,0 тыс. рублей, исполнение составило 73,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения от 15.11.2018 №38 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечениекачественнымижилищно**-**коммунальными услугаминаселения Екатериновского сельскогопоселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 87,7 тыс. рублей. Заключен 1 договор на сумму 61,9 тыс. рублей на проведение технического обслуживания объектов газового хозяйства. Фактическое освоение средств составило 58,9 тыс. рублей или 67,2%. Основное мероприятие 1.1. выполняется в установленные сроки.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено в бюджете поселения – 2 817,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 2085,4 тыс. рублей или 74%.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

 По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам за 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты: своевременно производиться оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения (2.1.), проводиться текущий ремонт ТО сетей наружного освещения (2.1.), проводятся мероприятия по озеленению территории поселения (2.2.), выполнены противоклещевая обработка территории гражданских кладбищ (2.3.), проводятся обкосы территории Екатериновского сельского поселения (2.4.), побелка деревьев (2.4.), отстрел собак (2.4.). Исполнение основных мероприятий в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2019 г.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечениекачественнымижилищно**-**коммунальными услугаминаселения Екатериновского сельскогопоселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.