Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период

 I полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения »  |  | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов) | Администрация Екатериновского сельского поселения | Уменьшение по­требления элек­троэнергии | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Работы запланированы на 4 кв.2020г |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |

«09» \_\_07\_\_ 2020г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

 по итогам 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 30,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 101 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». За 6 месяцев 2020 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 30,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения от 27.12.2019 №43 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 30,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2020 года фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия. Мероприятие 1.1. «Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов)» выполнение работ планируется на IV квартал 2020 года. В рамках данного мероприятия планируется заключение договора на работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, что приводит к экономии потребления электрической энергии. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» мероприятия будут выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.