Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Культура» |  | X | X | X | 7569,1 | 7569,1 | 4727,3 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК ЕСП «Централизованная клубная система» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно -досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия; повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | 09.01.2021 | 30.09.2021 | 7469,1 | 7469,1 | 4646,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | МКУК ЕСП «Централизованная клубная система» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно -досуговой деятельности | 09.01.2021 | 30.09.2021 | 100,0 | 100,0 | 80,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 7569,1 | 7569,1 | 4727,3 |  |

«08» \_\_10\_\_ 2021г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 139.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 7569,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 7569,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2020 № 125 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 4727,3 тыс. рублей при плане 7569,1 тыс. рублей, исполнение составило 62,5%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МКУК ЕСП «Централизованная клубная система».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Культура» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 28.12.2020 №88 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 7569,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактические расходы составили 4727,3 тыс. рублей или 62,5%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия, которые находятся на исполнении.

 По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам за 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства: музыкальная аппаратура, танцевальные костюмы, сейф и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, приобретались призы для проведения конкурсов и праздничных мероприятий.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.