Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период

I полугодие 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность » |  | X | X | X | 12,8 | 12,8 | 5,8 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 1,6 | 1,6 | 0,6 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | X | 20,2 | 20,2 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 5,2 | 5,2 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения Екатериновского сельского поселения | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Екатериновского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 09.01.2021 | 30.06.2021 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация  Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 35,0 | 35,0 | 0,6 |  |

«09» \_\_07\_\_ 2021г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 6 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 138.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 35,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 35,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2020 № 125 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. рублей при плане 35,0 тыс. рублей, исполнение составило 1,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 27.12.2020 №88 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 12,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,6 тыс. руб. или 4,7%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, в рамках основного мероприятия 1.2. «Мероприятия по обеспечению имущества» произведена оплата в срок налога на имущество. Исполнение основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 20,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2021 год.

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 рублей. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2021 год.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.