РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕКАТЕРИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2023 г.	     	              № 18                 	                      с.Екатериновка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Екатериновского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения от 25.09.2018 г. № 31 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Екатериновского сельского поселения», Администрация Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 136,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Екатериновского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Екатериновского сельского поселения		                                Р.К.Кабилов

Приложение

к постановлению Администрации

Екатериновского сельского поселения

от    22.03.2023 г.    №18

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 г. №136 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшен санитарный и эстетический вид территории поселения;

-  созданы качественные условия проживания и пребывания на территории Екатериновского сельского поселения.

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения утвержден  план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населенных пунктов сельского поселения на 2022 год.  В соответствии с утвержденным планом организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях. Были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок.  Для уборки территории от мусора и сорной растительности по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте сельского поселения.  В 2022 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено 19 субботников по благоустройству, ликвидировано 6  несанкционированных свалок. Для уборки территории также привлекались граждане, приговоренные судом к отбыванию наказания в виде обязательных работ. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей наружного освещения. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведено  мероприятие «День древонасаждения», на котором было посажено 35 саженцев деревьев, привлечено более 30 человек. Возле новой площадки для проведения праздничных мероприятий с летней сценой в с.Екатериновка высажены розы.

Наведение  санитарного порядка на памятниках воинам  ВОВ осуществлялось посредством проведения субботников общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры сельского поселения и работниками Администрации сельского поселении. Памятники были очищены и окрашены. Проведен капитальный ремонт мемориалов в с.Екатериновка и с.Григорьевка.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание объектов муниципальной собственности (техническое обслуживание газопроводов)» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 79,1 тыс. рублей, средства направлены на техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности сельского поселения.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание, ремонт уличного освещения» выполнено в полном объеме. Расходы составляют 1773,8 тыс. рублей, из них:

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения – 1270,2 тыс. руб.,

- текущий ремонт и техническое обслуживание сетей наружного освещения– 503,6 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение территории» выполнено в полном объеме. Сумма расходов за 2022 год составила 6,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3 «Текущий ремонт  и содержание гражданских кладбищ, памятников» выполнено в полном объеме. Расходы на противоклещевую обработку гражданских кладбищ составили 26,5 тыс. рублей. Расходы по строительному контролю на объектах по капитальному ремонту мемориалов в с.Екатериновка и с.Григорьевка составили 106,9 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории» выполнено в полном объеме. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения составляют 215,3 тыс. рублей, из них:

- приобретение хозтоваров, стройматериалов, расходных материалов для бензокосы и бензопилы – 73,7 тыс. руб.,

- утилизация ртутьсодержащих ламп – 33,2 тыс. руб.,

- содержание свалок бытовых отходов– 40,4 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 2263,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 2263,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27 декабря 2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения от 27.12.2022 г. №49)  составил 2263,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2263,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 2263,1 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2207,6 тыс. рублей или 97,5%, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 2207,6 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 7 показателей, из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг и уровнем внешнего благоустройства населенных пунктов» – плановое значение –  71,0 процентов, фактическое значение – 71,0 процентов.

Показатель 2 «Общая протяженность освещенных частей улиц» - плановое значение 28,9 км, фактическое значение – 28,9 км.

Показатель 1.1. «Уровень газификации Екатериновского сельского поселения» – плановое значение  62,0 процента, фактическое значение – 62,0 процента.

Показатель 2.1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов сельского поселения» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Общая площадь зеленых насаждений» – плановое значение  4,1 га, фактическое значение – 4,1 га.

Показатель 2.3. «Доля благоустроенных мест захоронений (кладбищ) от общего количества кладбищ в поселении» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.4. «Доля объектов благоустройства, находящихся в ухоженном состоянии (памятников, детских площадок, урн, лавочек и др.) от общего количества объектов в данной сфере» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 0,98 (2207,6/2263,1 = 0,98).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,02 (1/0,98 = 1,02), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,004 ( (1*0,5) + (1*0,3) + (1,02*0,2) = 1,004). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Екатериновского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Екатериновского сельского поселения, выполняются все условия для комфортного проживания жителей на территории поселения.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»  за 2022 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении» | Администрация Екатериновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов муниципальной собственности(техническое обслуживание газопроводов) | Администрация Екатериновского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание внутрипоселковых газопроводов в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Газопроводы, находящиеся в собственности поселения в течение года функционировали без перебоев и аварий вследствие планового обслуживания и технического ухода |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» | Администрация Екатериновского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Содержание, ремонт уличного освещения | Администрация Екатериновского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения, содержание и ремонт сетей наружного освещения, замена ламп и фонарей, а также приобретение новых | В целях выполнения мероприятия Администрацией поселения эффективно проведены расходы на замену отработанных ламп, текущий ремонт и ТО линий уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию производилась своевременно | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Озеленение территории сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения в с.Екатериновка высажено 35 деревьев. | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3 Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников | Администрация Екатериновского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ | Памятники воинам ВОВ находятся в ухоженном состоянии. Проведен капитальный ремонт мемориалов в с.Екатериновка и с.Григорьевка На гражданских кладбищах посредством проводимых субботников осуществлена санитарная вырубка деревьев и кустарников, очистка территории от мусора. Произведена противоклещевая обработка | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4 Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Приобретены стройматериалы, осуществялялись услуги по утилизации ртутных ламп, обрезка деревьев, покос травы. | - |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» | Всего | 2263,1 | 2263,1 | 2207,6 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 2263,1 | 2263,1 | 2207,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении» | Всего | 79,3 | 79,3 | 79,1 |
|  | бюджет поселения | 79,3 | 79,3 | 79,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов муниципальной собственности (техническое обслуживание газопроводов) | Всего | 79,3 | 79,3 | 79,1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» | Всего | 2183,8 | 2183,8 | 2128,5 |
|  | бюджет поселения | 2183,8 | 2183,8 | 2128,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Содержание, ремонт уличного освещения | Всего | 1828,8 | 1828,8 | 1773,8 |
| Основное мероприятие 2.2 Озеленение территории сельского поселения | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников | Всего | 133,6 | 133,6 | 133,4 |
| Основное мероприятие 2.4 Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | Всего | 215,4 | 215,4 | 215,3 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1. Удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг и уровнем внешнего благоустройства населенных пунктов | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Общая протяженность освещенных частей улиц | км | 28,9 | 28,9 | 28,9 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении» |
| 3. | Показатель 1.1. Уровень газификации Екатериновского сельского поселения | % | 62,0 | 62,0 | 62,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения» |
| 4. | Показатель 2.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Показатель 2.2. Общая площадь зеленых насаждений | га | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |
| 6. | Показатель 2.3. Доля благоустроенных мест захоронений (кладбищ) от общего количества кладбищ в поселении | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 7. | Показатель 2.4. Доля объектов благоустройства, находящихся в ухоженном состоянии (памятников, детских площадок, урн, лавочек и др.) от общего количества объектов в данной сфере | % | 100 | 100 | 100 | - |