Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан » отчетный период I полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  |  | X | X | X | 252,7 | 252,7 | 112,7 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 Выплата государственной пенсии за выслугу лет  | Администрация Екатериновского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 09.01.2023 | 30.06.2023 | 252,7 | 252,7 | 112,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 252,7 | 252,7 | 112,7 |  |

«07» \_\_07\_\_ 2023г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

 по итогам 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 135.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 252,7 тыс. рублей, бюджетной росписью – 252,7 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2022 № 50 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Фактическое освоение средств составило 112,7 тыс. рублей при плане 252,7 тыс. рублей, исполнение составило 44,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 28.12.2022 №85 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 252,7 тыс. рублей. За 6 месяцев 2023 года фактические расходы составили 112,7 тыс. рублей или 44,6%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия «Выплата государственной пенсии за выслугу лет», которое выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия расходы направлены на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность и должность муниципальной службы в МО «Екатериновское сельское поселение». Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.