Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период

9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта » |  | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 22,6 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация  Екатериновского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 50,0 | 50,0 | 22,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Велопробег по местам боевой славы [<3>](#Par1127) | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения | 09.01.2023 | 30.09.2023 | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация  Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 22,6 |  |

«10» \_\_10\_\_ 2023г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 140.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 50,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2022 № 50 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». За 9 месяцев 2023 года заключено 3 договора на сумму 22,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 22,6 тыс. рублей при плане 50,0 тыс. рублей, исполнение составило 45,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 28.12.2022 №85 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 50,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2023 года фактические расходы составили 22,6 тыс. рублей или 45,2%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключен договор на приобретение медалей, кубков, наградной продукции для проведения спортивного соревнования. На 30.09.2023 в поселении проведено 3 спортивных мероприятия. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 .

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.