## УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Екатериновского сельского поселения

____________________ Р.К.Кабилов

«06» __апреля_____2023 г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Екатериновского сельского поселения

по итогам 2022 года

Согласовано:

Начальник сектора

экономики и финансов

________________ Е.А.Маляренко

«06» _апреля_2023 г.

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения

по итогам 2022 года

В 2022 году в Екатериновском сельском поселении реализовывалось 8 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения 18.09.2018 № 29:

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»;

- «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;

- «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

- «Развитие муниципальной службы».

Указанные муниципальные программы Екатериновского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации от 22.06.2018 № 72.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения по итогам 2022 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Екатериновского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Екатериновского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году составил 21274,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета -4108,4 тыс.рулей,

средства областного бюджета -841,5 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 0,0. рублей,

средства бюджета поселения – 16 324,6 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022год составил 21274,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета -4108,4 тыс.рулей,

средства областного бюджета -841,5 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 0,0. рублей,

средства бюджета поселения – 16 324,6 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году освоено   20795,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -3816,7 тыс.рулей,

средства областного бюджета -781,7 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 0,0. рублей,

средства бюджета поселения – 16 196,7 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» и распоряжением от 25.09.2018 г. № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» Администрацией Екатериновского сельского поселения на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Екатериновского сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.06.2018 № 72.

- Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 135.

Ответственный исполнитель – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» включает в себя 1 подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2022году было предусмотрено финансирование в объеме 232,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.03.2023 № 20.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составил 1,002.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2022 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, в рамках реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 135 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

произведены выплаты государственной пенсии за выслугу лет (произведена ежемесячная денежная выплата 1 гражданину).

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности). Меры муниципальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать явление на улучшение качества жизни отдельных категорий населения на протяжении длительного времени.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Екатериновского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

В 2022 году в состав муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» входила 1 подпрограмма.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2022 году было предусмотрено 233,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 233,0 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 233,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 233,0 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 232,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 232,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

- Муниципальная программа

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 136.

Ответственный исполнитель – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие коммунального хозяйства в Екатериновском сельском поселении»;

«Благоустройство территории Екатериновского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 2207,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.03.2023 № 18.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составил 1,004.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» за 2022 год

В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 136 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшено освещение территории сельского поселения, обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов в ночное время;

## - произведена замена ламп светильников наружного освещения;

## - улучшено санитарное и гигиеническое состояние мест общественного пользования;

- улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям;

-  созданы качественные условия проживания и пребывания на территории Екатериновского сельского поселения.

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения утвержден комплексный план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения на 2022 год.  В соответствии с утвержденным планом организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях. Были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок.  Для уборки территории от мусора и сорной растительности по мере необходимости проводились субботники в каждом населенном пункте сельского поселения.  В 2022 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения было проведено 19 субботников по благоустройству, ликвидировано 6 стихийных свалок.

Сотрудниками администрации, были приведены в порядок территории  спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, по очистке территории от мусора, ручной покос сорной растительности, санитарная обрезка  деревьев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

На сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 35 саженцев, привлечено более 30 человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 7 показателей.

Показатель 1 «Удовлетворенность населения качеством коммунальных услуг и уровнем внешнего благоустройства населенных пунктов» – плановое значение –  71,0 процентов, фактическое значение – 71,0 процентов.

Показатель 2 «Общая протяженность освещенных частей улиц» - плановое значение 28,9 км, фактическое значение – 28,9 км.

Показатель 1.1. «Уровень газификации Екатериновского сельского поселения» – плановое значение  62,0 процента, фактическое значение – 62,0 процента.

Показатель 2.1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов сельского поселения» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Общая площадь зеленых насаждений» – плановое значение  4,1 га, фактическое значение – 4,1 га.

Показатель 2.3. «Доля благоустроенных мест захоронений (кладбищ) от общего количества кладбищ в поселении» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.4. «Доля объектов благоустройства, находящихся в ухоженном состоянии (памятников, детских площадок, урн, лавочек и др.) от общего количества объектов в данной сфере» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Екатериновского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

В 2022 году в состав муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» входила 2 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено 2263,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 2263,1 тыс. рублей.  Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 2263,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 2263,1 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 2207,6 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 2207,6 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

- Муниципальная программа

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 137.

Ответственный исполнитель – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 4 подпрограммы:

«Профилактика правонарушений в Екатериновском сельском поселении»;

«Противодействие терроризму и экстремизму в Екатериновском сельском поселении»;

«Противодействие коррупции в Екатериновском сельском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 4,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.03.2023 № 19.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составил 1,1.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 137 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в целях информационно-пропагандистской деятельности печатаются листовки и распространяются среди жителей поселения;

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Екатериновском сельском поселении;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Екатериновского сельского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе с помощью изготовления листовок, которые распространены среди жителей поселения, на сайте поселения создана рубрика «Противодействие коррупции»;

обеспечен доступ граждан, к информации о деятельности органов местного самоуправления, которая размещена на сайте Екатериновского сельского поселения;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии;

ученики в образовательных учреждениях прошли обучение по образовательным программам, направленным на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, развитие толерантности, формирование правовой культуры;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 2 очага произрастания дикорастущей конопли.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 12 показателей, из них: по 11 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику правонарушений и обеспечению общественного порядка» – плановое значение –  5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.  Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности.

Показатель 3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Екатериновском сельском поселении» – плановое значение  0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – плановое значение  50 процентов, фактическое значение – 50 процентов. Постоянно  проводятся спортивные соревнования, в школах ведутся спортивные секции.

Показатель 1.1. «Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству» – плановое значение  5 человек, фактическое значение – 5 человек.

Показатель 1.2. «Количество членов добровольных народных дружин  правоохранительной направленности» – плановое значение  6 человек, фактическое значение – 6 человек. Сотрудниками ДНД совместно с участковым инспектором, учителями, ответственным специалистом Администрации сельского поселения систематически проводились объезды и рейды (май-октябрь) территории сельского поселения с целью выявления лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств. Проводилась операция «Подросток» с целью выявления несовершеннолетних, которые нуждаются в воспитательно-профилактическом воздействии, социальной защитите.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы Екатериновского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных образовательных  организаций, учреждений Екатериновского сельского поселения, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Екатериновского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение  1 человек, фактическое значение – 2 человека.

Показатель 3.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Екатериновского сельского поселения» – плановое значение  96,0 процентов, фактическое значение – 96,0 процента. В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, на официальном сайте Екатериновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация о деятельности Администрации Екатериновского сельского поселения в сфере противодействия коррупции. Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Екатериновского сельского поселения https://ekaterinovkasp.ru/ информации (обращений) о ставших им известными фактах коррупции.

Показатель 4.1. «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся)» - плановое значение  98,5 процентов, фактическое значение – 98,5 процента.

Показатель 4.2. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физкультурой и спортом» - плановое значение  91,8 процентов, фактическое значение – 91,8 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Екатериновского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

В 2022 году в состав муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» входили 4 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2022 году было предусмотрено 4,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.  Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 4,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 4,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Муниципальная программа

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 138.

Ответственный исполнитель – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 1,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.03.2023 № 22.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 1,02.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Администрация Екатериновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 138 ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- происходит минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечивается эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2022 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач были достигнуты следующие результаты:

На территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований пожарной безопасности, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, сообщаются номера телефона, по которым звонить в случае пожара.

Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения и оповещению населения. В резерве находится передвижная  электростанция АД-12.

Летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

Проведены рейды (УУП, Администрация, социальный педагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись).

Доведены до населения правила безопасного поведения на воде и льду.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 9 показателей, по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество  пожарно-спасательных подразделений, находящихся в постоянной готовности и обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения сельского поселения» – плановое значение –  1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2 «Доля населения, охваченного  системой оповещения» - плановое значение 80 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение  10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 1.1. «Количество выездов пожарных подразделений на тушение пожаров» – плановое значение  10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 1.2. «Численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия пожарными частями» – плановое значение 2,6 тыс.человек, фактическое значение – 2,6 тыс.человек.

Показатель 2.1. «Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение  7 человек, фактическое значение – 3 человека.

Показатель 2.2. «Количество оповещенного населения   современными средствами оповещения» – плановое значение  70,0 процентов, фактическое значение – 90,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» – плановое значение  6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 3.2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных  учебных заведениях» – плановое значение  4 единицы, фактическое значение – 5 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Екатериновского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год составил 1,1 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году составило 1,1 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», использованы по целевому назначению.

- Муниципальная программа

«Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 139.

Ответственный исполнитель – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Культура».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 11483,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -3816,7 тыс.рулей,

средства областного бюджета -781,7 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 0,0. рублей,

средства бюджета поселения – 6885,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.03.2023 № 16.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 1,33.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

В целях реализации творческого потенциала населения Екатериновского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

В 2022 году было проведено 35 концертов. На базе СДК работают 35 клубных формирования, из них 10 формирований   для детей до 14 лет и 7 формирований для молодежи.

Проведено 628 культурно-досуговых мероприятий, в том числе:

театрализованные концертные программы к праздничным датам;

праздники к Дню села Екатериновка, Дню села Григорьека, Дню х.Малоекатериновка и Дню х.Краснодаровский;

фестиваль «Добровидение» и «Шансон души»;

выездные концерты в хутора и на полевые станы, итоговый концерт «Песня года»;

новогоднее представление для детей и др. с приобретением праздничных подарков и призов.

Проведен капитальный ремонт мемориалов в с.Екатериновка и с.Григорьевка.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы культурного воспитания.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 4 показателя, из них: по 1 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий» плановое значение – 465, фактическое значение – 628.

Показатель 2 «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)» плановое значение – 65 процентов, фактическое значение – 65 процентов.

Показатель 1.1 «Количество клубных формирований» плановое значение – 20, фактическое значение – 35.

Показатель 1.2 «Количество участников в клубных формированиях» плановое значение –186 человек, фактическое значение – 485 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств Екатериновского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие культуры»

План расходов муниципальной программы «Развитие культуры» на 2022 год составил 11877,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие культуры».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие культуры» в 2022 году составило 11483,7 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», использованы по целевому назначению.

6. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 140.

Ответственный исполнитель – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 37,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.03.2023№ 21.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 1,002.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены спортивные мероприятия для всех категорий населения: по волейболу, футболу, настольному теннису, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 57 человек;

приобретены призы и наградная продукция для проведения спортивных мероприятий.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы физического воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие физической   культуры и спорта» являются:

- устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 3 показателя, все соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 41,0 процентов, фактическое значение – 41,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля учащихся сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» – плановое значение – 60,0 процентов, фактическое значение – 60,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения»- плановое значение 90,0 процентов, фактическое значение-90,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Екатериновского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

План расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год составил 37,2 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году составило 37,1 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», использованы по целевому назначению.

7. Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 141.

Ответственный исполнитель – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 30,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.03.2023 № 23.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В целях повышения качества жизни населения сельского поселения и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 г. №141 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализовано мероприятие, в результате которого проведены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач муниципальной программы, в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета сельского поселения на оплату коммунальных услуг;

обеспечение замены ламп накаливания на энергосберегающие;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы значительно повлияли на достижение следующих целей муниципальной программы:

- снижение энергоемкости;

- сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов» – плановое значение –  80,0%, фактическое значение – 89,0%.

Показатель 1.1. «Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Процент Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.3. «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.4. «Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Екатериновского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

План расходов муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год составил 30,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2022 году составило 30,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», использованы по целевому назначению.

8. Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 № 142.

Ответственный исполнитель – Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении»;

«Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы».

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 6798,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 22.03.2023 № 17.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 1,002.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Администрация Екатериновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 142 ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Екатериновского сельского поселения, перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований», участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», обмен практиками муниципального управления на съездах СМО;

- повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения;

- совершенствование организации муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении;

- информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Екатериновского сельского поселения;

-  заработная плата работникам Администрации Екатериновского сельского поселения выплачивалась в установленные сроки;

-     обеспечено повышение заработной платы: с 1 октября 2022 года в 1,03 раза увеличены должностные оклады.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 6 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва » плановое значение – 10,0 процентов, фактическое значение – 10,0 процентов.

Показатель 2 «Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности администрации сельского поселения» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов.

Показатель 2.1 «Доля размещенных опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования и иной правовой информации в средствах массовой информации» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг» плановое значение – 88 процентов, фактическое значение – 88 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Екатериновского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

План расходов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» на 2022 год составил 6829,1 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы» в 2022 году составило 6798,6 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», использованы по целевому назначению.