Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период I полугодие 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»  |
| 1.1  | Основное мероприятие:  дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Администрация Екатериновского сельского поселения | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 10,1 | 3,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Обучение руководящего состава и специалистов на курсах гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Администрация Екатериновского сельского поселения | обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 6,9 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: поддержание в готовности систем оповещения населения | Администрация Екатериновского сельского поселения | поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения поселения | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 20,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие: улучшение материально-технической базы для обеспечения безопасности на воде | Администрация Екатериновского сельского поселения | дооснащение оборудованием и улучшение материально-технической базы для обеспечения безопасности на воде | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 38,0 | 3,7 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«07» \_\_07\_\_ 2017г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко