Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период I полугодие 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Екатериновского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Совершенств ование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация  Екатериновского сельского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 97,0 | 42,6 | 5 договоров, 58,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие  Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 3,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 10,0 | 0,0 |  |
| 2. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие: расходы на выплаты по оплате труда работников администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 3619,0 | 1717,8 |  |
| 3.2 | Расходы на обеспечение функций администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2017 | 30.06.2017 | 600,9 | 307,3 |  |
| 3. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4349,9 | 2067,7 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«\_07\_» \_\_\_\_07\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко