Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Екатериновского сельского поселения»  |
| 1.1  | Основное мероприятие: развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Екатериновского сельского поселения | Совершенств ование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 9,0 | 9,0 | 2 договора-9,0 тыс.руб. |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» |
| 2.1 | Основное мероприятие: расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 103,9 | 103,9 | 10 договоров, 103,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 0,3 | 0,3 | 1 договор-0,3 |
| 2.3 | Основное мероприятие: мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 1 договор-10,0 |
| 2. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 3.1 | Основное мероприятие: расходы на выплаты по оплате труда работников администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 3629,4 | 3629,2 |  |
| 3.2 | Расходы на обеспечение функций администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 663,1 | 662,5 |  |
| 3. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4415,7 | 4414,9 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«\_25\_» \_\_\_\_01\_\_\_\_\_\_ 2018г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко