Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  |
| 1.1  | Основное мероприятие: Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Екатериновского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 55,0 | 55,0 | 8 договоров, 55,0 тыс.руб. |
| 1.2 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Екатериновского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 09.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Проведено 8 массовых спортивных мероприятияй в т.ч. Кросс Нации, турнир по теннису, велопробег |  |  |  |  |  | 55,0 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

«25» \_\_\_01\_\_\_ 2018г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко