Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Культура» |  | X | X | X | 5686,3 | 5686,3 | 3882,5 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК ЕСП «Централизованная клубная система» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно -досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия;  повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | 09.01.2019 | 30.09.2019 | 5617,3 | 5617,3 | 3819,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | МКУК ЕСП «Централизованная клубная система» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно -досуговой деятельности | 09.01.2019 | 30.09.2019 | 69,0 | 69,0 | 62,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 5686,3 | 5686,3 | 3882,5 |  |

«07» \_\_10\_\_ 2019г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 139.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 5686,3 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5686,3 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2018 № 74 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». За 9 месяцев 2019 года фактическое освоение средств составило 3882,5 тыс. рублей при плане 5686,3 тыс. рублей, исполнение составило 68,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МКУК ЕСП «Централизованная клубная система».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Культура» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения от 15.11.2018 №38 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено в бюджете поселения – 5686,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 3882,5 тыс. рублей или 68,2%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам за 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, приобретались призы для проведения конкурсов и праздничных мероприятий.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.