Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы» отчетный период

 I полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Екатериновского сельского поселения » |  | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Екатериновского сельского поселения | Совершенств ование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» |  | X | X | X | 130,0 | 130,0 | 72,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 105,0 | 105,0 | 52,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения  | Администрация Екатериновского сельского поселения | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации, Собрания депутатов | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  | X | X | X | 5133,8 | 5133,8 | 2394,2 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 расходы на выплаты по оплате труда работников администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 4330,6 | 4330,6 | 2124,1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Расходы на обеспечение функций администрации сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 09.01.2020 | 30.06.2020 | 803,2 | 803,2 | 270,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 5283,8 | 5283,8 | 2467,0 |  |

«09» \_\_07\_\_ 2020г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 142.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 5283,8 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5283,8 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 101 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Фактическое освоение средств составило 2467,0 тыс. рублей при плане 5283,8 тыс. рублей, исполнение составило 46,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Екатериновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3).(

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения от 27.12.2019 №43 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 20,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2020 года фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей. Расходы по повышению квалификации муниципальных служащих запланированы на 3-4 кв. 2020 года.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, исполнение которого в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

 На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 130,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 72,8 тыс. рублей или 56%.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Екатериновского сельского поселения (2.1.), продлен доступ к «Информационной базе ЖКХ» (2.1.), произведены расходы по оплате членского взноса в Совет муниципальных образований РО (2.3.).

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 5133,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2394,2 тыс. рублей или 46,6%. Основные мероприятия 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» и 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Екатериновского сельского поселения» выполняются в установленные сроки.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.