Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период

9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения » |  | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов) | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Уменьшение по­требления элек­троэнергии | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Работы запланированы на 4 кв.2022г |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Плановое выявление  бесхозяйных объектов  недвижимого имущества  используемых для передачи  энергетических ресурсов  (включая газоснабжение,  тепло- и электроснабжение),  организация постановки в  установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной  собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Эффективное использование энергоресурсов | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация  Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |

«10» \_\_10\_\_ 2022г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 30,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». За 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 30,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Екатериновского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 86 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 28.12.2021 №75 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 30,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов)» выполнение работ планируется на IV квартал 2022 года. В рамках данного мероприятия планируется заключение договора на работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, что приводит к экономии потребления электрической энергии. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г.

Мероприятие 1.2. «Плановое выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества». Проводится работа по выявлению бесхозяйных объектов. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» мероприятия будут выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.