Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Культура» |  | X | X | X | 11952,6 | 11952,6 | 4560,3 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | МКУК ЕСП «Централизованная клубная система» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно -досуговой деятельности,повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 11892,6 | 11892,6 | 4531,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | МКУК ЕСП «Централизованная клубная система» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно -досуговой деятельности | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 60,0 | 60,0 | 29,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | МКУК ЕСП «Централизованная клубная система» | Капитальный ремонт мемориалов воинам ВОВ в с.Екатериновка и с.Григорьевка | 09.01.2022 | 30.09.2022 | 5000,8 | 5000,8 | 0,0 | завершаются работы по капитальному ремонту мемориалов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 11952,6 | 11952,6 | 4560,3 |  |

«10» \_\_10\_\_ 2022г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 139.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 11952,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 11952,6 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». За 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 4560,3 тыс. рублей при плане 11952,6 тыс. рублей, исполнение составило 38,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МКУК ЕСП «Централизованная клубная система».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Культура» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 28.12.2021 №75 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 11952,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года фактические расходы составили 4560,3 тыс. рублей или 38,2%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам за 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, приобретались призы для проведения конкурсов и праздничных мероприятий. В мае 2022 начат капитальный ремонт мемориалов в с.Екатериновка и с.Григорьевка связанный с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», работы завершаются.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.