Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Екатериновском сельском поселении » |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листов,стендов) | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Мероприятие запланировано на IV квартал 2023 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2023 год | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Екатериновском сельском поселении» |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов) | Администрация  Екатериновского сельского поселения | На стендах, на сайте Администрации Екатериновского сельского поселения размещаются статьи на тему: «Поведение при возникновении террористической угрозы», «О действиях при угрозе возникновения терроризма в местах массового пребывания людей». Ведется разъяснительная беседа на сходах граждан. | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств (изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Мероприятие запланировано на IV квартал 2023 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2023 год | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация  Екатериновского сельского поселения | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Екатериновского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Администрация  Екатериновского сельского поселения | Проводится регулярное освещение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений, ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям. Проводятся беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Екатериновском сельском поселении» |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Екатериновского сельского поселения | приведение нормативных правовых актов Екатериновского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Екатериновского сельского поселения | Администрация Екатериновского сельского поселения | предотвращение коррупционных правонарушений | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Екатериновского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Екатериновского сельского поселения | Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Екатериновского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Екатериновского сельского поселения | Ведущим специалистом проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, коррупциогенных факторов не выявлено | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Екатериновского сельского поселения | Соблюдается условие о наличии в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Екатериновского сельского поселения | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Екатериновского сельского поселения | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Екатериновском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции (Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Администрация Екатериновского сельского поселения | Мероприятие запланировано на IV квартал 2023 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2023 год  На сайте Администрации Екатериновского сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции» | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Екатериновском сельском поселении | Администрация Екатериновского сельского поселения;  МКУК ЕСП «Централизованная клубная система»; | формирование эффективной политики на территории Екатериновского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Администрация Екатериновского сельского поселения | Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Екатериновского сельского поселения;  МКУК ЕСП «Централизованная клубная система»; | За 9 месяцев 2023 года проведено 3 спортивных мероприятия с привлечением молодежи для формирования здорового образа жизни,  сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Екатериновского сельского поселения;  МКУК ЕСП «Централизованная клубная система»; | мотивирование жителей Екатериновского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Администрация Екатериновского сельского поселения;  МКУК ЕСП «Централизованная клубная система»; | Мероприятие запланировано на IV квартал 2023 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2023.  Регулярно информация, направленная на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни размещается на стендах, на сайте Администрации | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Екатериновского сельского поселения | Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков не выявлено; принимаются меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании (выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений) | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Екатериновского сельского поселения | За 9 месяцев 2023 года ликвидирован 1 очаг дикорастущей конопли | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Екатериновского сельского поселения | Регулярно проводятся разъяснения о вреде наркотиков на сходах граждан, публикуются статьи в информационном бюллетене на тему: «Нет – наркотикам!», «О вреде наркотиков», участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью!», на стендах, на сайте Администрации указаны круглосуточные телефоны и телефоны доверия | 09.01.2023 | 30.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация  Екатериновского сельского поселения | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 0,0 |  |

«10» \_\_10\_\_ 2023г.

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Маляренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 02.11.2018 № 137.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 4,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Екатериновского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2022 № 50 «О бюджете Екатериновского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 4,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Екатериновского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Профилактика правонарушений в Екатериновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие терроризму и экстремизму в Екатериновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Противодействие коррупции в Екатериновском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения 22.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского сельского поселения» постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 28.12.2022 №85 утвержден план реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс.рублей. В рамках подпрограммы 1 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2023 год. Также подпрограммой предусмотрены 3 неденежных основных мероприятия, которые выполняются систематически.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 рублей. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2023 год. 7 неденежных основных мероприятий выполняются регулярно.

На реализацию подпрограммы 4 в 2023 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 рублей. Подпрограммой 4 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2023 год. 7 неденежных основных мероприятий выполняются своевременно.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.